| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 16

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V16 | 100.00 | 12.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.25 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 17

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V17 | 90.00 | 10.00 | 3.00 | 3.50 | O.12 | 0.89 | 0.59 | 1.80 | 0.22 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 18

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris)

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V18 | 100.00 | 10.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.30 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 19

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris)

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V19 | 80.00 | 12.00 | 1.80 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 20

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V20 | 75.00 | 08.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 21

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V21 | 80.00 | 10.00 | 2.20 | 3.50 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.25 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 22

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V22 | 90.00 | 10.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 23

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V23 | 100.00 | 12.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.30 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 24

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V24 | 65.00 | 08.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.40 | 2.00 | 0.18 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 25

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V25 | 75.00 | 08.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 26

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V26 | 70.00 | 12.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 27

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V27 | 80.00 | 10.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.25 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 28

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V28 | 95.00 | 12.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.30 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 29

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V29 | 110.00 | 12.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.25 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2008

Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  	Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 							Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures

Variante 30

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint)

Travail demandé :

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré)

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | kg m² m3 | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3

5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant :

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris )

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4

c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet

1/5

Sachant que :

| Dimensionnements en mètre | L | B | A | H | a | h | e | l | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V30 | 120.00 | 12.00 | 2.20 | 4.00 | O.15 | 0.975 | 0.60 | 2.00 | 0.30 |

- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre)

|  | Ciment CPJ35 en kg | Ciment CPJ45 en kg | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 | - | 450 | 780 |
| Béton armé voile |  | 350 | 400 | 700 |

-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h

-Les prix des matériaux sont :

| Matériaux | Prix | Pertes |
| --- | --- | --- |
| Sable | 110DH/m3 | 4% |
| Gravier | 100DH/m3 | 4% |
| Ciment CP35 | 1000DH/T | 2% |
| Ciment CP45 | 1050DH/T | 2% |
| Bois de coffrage | 35 DH/m² | 8% |

en plus on donne les renseignements suivants :

- 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

- 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

- Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

- Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

- Les frais de chantier 		14% DS

- Les frais généraux 		19% PV

- Bénéfice et aléas 		0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5

3/5

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5

Feuille de réponse

Epreuve : 									Spécialité :

Code : 									Etablissement :

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Temps unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement | m3 |  | 0.04 m3/h |
| 2 | Béton de propreté | m3 |  | 0.65 m3/h |
| 3 | Béton armé des semelles filantes a-Coffrage b-Ferraillage c-Bétonnage | m² kg m3 |  | 0.85 m²/h 0.019 kg /h 2.5 m3 /h |
| 4 | Béton armé de voile a-Ferraillage b-Coffrage c-Bétonnage | Kg m² m3 |  | 0.025 kg/h 1.5m²/h 2.9 m3 /h |

5/5