| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°16

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V16 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V16 : page 2/3

V16 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°17

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V17 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V17 : page 2/3

V17 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°18

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V18 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V18 : page 2/3

V18 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°19

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V19 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V19 : page 2/3

V19 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°20

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V20 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V20 : page 2/3

V20 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°21

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V21 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V21 : page 2/3

V21 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°22

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V22: page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V22 : page 2/3

V22 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°23

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V23 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V23 : page 2/3

V23 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°24

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V24: page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V24 : page 2/3

V24 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°25

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V25: page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V25 : page 2/3

V25 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°26

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V26 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V26 : page 2/3

V26 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°27

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V27 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V27 : page 2/3

V27 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°28

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V28 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V28 : page 2/3

V28 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°29

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V29 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V29 : page 2/3

V29 : page 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé 				Barème:   /60

Durée : 5 heures 			Variante N°30

On projette de construire un immeuble composé d’un RDC et deux étages (R+2), dont le plan du coffrage du plancher courant est représenté ci-après.

1°/Gestion et organisation :

Il vous est demandé de faire une étude comparative entre, le mode de réalisation des planchers par dalle pleine et la réalisation par plancher à corps creux.

Pour cela : Comparer le prix d’un m² de plancher suivant les deux modes de réalisation.

Les données :

- Plancher à dalle pleine de 15 cm d’épaisseur :

- Ratio des aciers pour dalle 80kg/m³ à 12 Dh/kg.

- Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier

- Temps unitaire de bétonnage 2h/m3

- Prix unitaires : Sable     150 Dh/m3

Gravier     90 Dh/m3

Ciment 1100 Dh/T

- Coffrage et étaiement 50 Dh/m² de plancher.

- Temps de coffrage : 0,20h/m2

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Plancher à corps creux :

- Hourdi de 16 : 4,50 Dh/U

- Hourdi de 20 : 5,00 Dh/U

- Poutrelles préfabriquées écartées de 60 cm entre axes : 50,00Dh/ml

- Béton dosé à 350kg/m3

- Ratio des aciers pour dalle de compression : 40kg/m³ à 10 Dh/kg.

- Coffrage et étaiement : 35 Dh/m² de plancher.

- Temps de pose  des hourdis et des poutrelles : 0,20h/m2.

- Déboursés horaire moyen de main d’œuvre : 20Dh/h.

- Les parties hachurées sont en dalles pleines

V30 : page 1/3

2°/Planification :

*Contraintes de réalisation :

- Installation de chantier : 1 semaine avec deux ouvriers

- Réalisation des fondations : 2 semaines avec quatre ouvriers

- Réalisation de trois à quatre poteaux  par jour

- Pose des Poutrelles et Hourdis en deux semaines avec six ouvriers

- Coulage de la dalle de compression en une journée avec six ouvriers

- Horaire du chantier 8h/j à raison de 6 jours/ semaine

*  Travaux demandés :

2.1 : Calculer le nombre de main d’œuvre nécessaire, pour réaliser trois poteaux de 0,25x0,25x2,80m par jour ;

- T.U. pour coffrage : 1,5h/m²

- T.U. pour bétonnage : 4h/m³

- T.U. pour ferraillage : 0,025h/kg

- Ratio pour acier : 100kg/m3

2.2 : Sachant que les tâches Poteau, Poutre, Plancher se succèdent, quel est le temps nécessaire pour la réalisation d’un niveau ?

2.3 : Quel est le délai minimum pour réaliser tout l’ouvrage ?

2.4 : Tracer le planning GANTT des travaux.

2.5 : En déduire le planning de la main d’œuvre.

3°/Etude de prix :

3.1 : Calculer les quantités de matériaux à mettre en œuvre pour fabriquer le béton nécessaire à

la réalisation du plancher avec dalle pleine, d’un niveau (poutres+dalle).

On donne :

-Dosage pour 1m3 de béton :

Ciment CPJ45 : 350 kg

Sable 0/5 : 400 l

Gravier G1 : 350 l

Gravier G2 : 450 l

Eau : 200 l

-Pertes :

Pertes sur matériaux 3%

Pertes du béton pendant la mise en place 2%

3.2 :    Calculer les prix des matériaux rendus chantier, sachant que les prix unitaires sont :

Sable : 150 Dh/m3

Gravier G1 : 90 Dh/m3

Gravier G2 : 85 Dh/m3

Ciment CPJ45 : 1100 Dh/T

Frais de transport : 3% des prix des matériaux

Barème :

1°/ :…………./15pts

2°/

2.1 :…………./5pts

2.2 :…………/5pts

2.3 :…………/5pts

2.4:…………./5pts

2.5 :………..../5pts

3°/

3.1 :…………/15pts

3.2 :…………/5pts

V30: page 2/3

V15

V30: page 3/3