| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé : Gros oeuvres 				Epreuve : Théorique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 4 heures 								 Barème: /40

1°/ 	Les travaux en sous-œuvre, c’est à dire exécutés dans la zone de transmission des charges d’une construction existante au terrain de fondation, nécessite une étude préalable avant de commencer les travaux.  Expliquer le but de l’enquête préalable.

2°/       Qu’est-ce qu’il faut connaître et qu’est-ce qu’il est nécessaire de fixer pour composer un béton ?

3°/     Expliquer les manoeuvres d’une grue automotrice. Faire des schémas explicatifs.

4°/ 	La valeur du coffrage représente en moyenne, le tiers du prix de revient du B.A. et  il faut s'efforcer de réaliser toujours  des ensembles économiques.

Citez  donc les qualités exigées d’un coffrage ?

5°/     L’assainissement consiste à recueillir et à évacuer les eaux polluées qui seront traitées par la suite    avant leur rejet dans le milieu naturel.

- Préciser les types d’eau  à évacuer.

- Quelles sont les parties qui composent les réseaux d’égouts ?

- Quel est le rôle des regards de visite et à quel endroit faut-il les prévoir exactement ?

6°/     Quel est l’utilité du compte inter entreprises (CIE) comment est –il géré donner des exemples de méthode de gestion ?

7°/    Parmi les actes que doit savoir calculer un technicien spécialisé en gros œuvres le  sous détail de  prix .Donner sa définition et expliquer de quoi est –il constitué

8°/    Votre entreprise est chargée  de la réalisation du mur de soutènement avec L = 150,00 m. Pour respecter le délai d’exécution on a précisé de préfabriquer les éléments partie 1 et de couler sur place les semelles- partie 2 sur béton de propreté -  partie3. Les éléments  seront préfabriqués en usine.

TRAVAIL DEMANDE :

1-Classez les tâches à exécuter sur le chantier par ordre chronologique.

2- Etablir l’avant -métré nécessaire à l'exécution de :

-la tâche B (volume d’un élément préfabriqué Ve = 2,703 m3) ;

- la tâche  D (coffrage= décoffrage pour les parties verticales au-dessus du terrain  naturel,  et  béton de fondations partie 2).

3-Déterminer le nombre d’ouvriers pour effectuer la tâche D sachant que la journée de travail est de 8 heures.

4-Calculer la durée d’exécution de tâche B.

5-Calculer le délai d’exécution du chantier  sachant que les tâches se déroulent en continu.

6-Calculer la durée de fabrication des éléments. Donnez la date du début de la fabrication des éléments, sachant qu'il  faut 2 jours  entre la fin du coulage des éléments et le début de la pose. Cette date sera donnée à partir du jour d'ouverture du chantier (jour J = 0).

| REPERE | TACHES | TEMPS D’EXECUTION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 ouvrier | L’équipe |
| F | Repliement et évacuation du chantier |  | 1 j |
| G | Mur de soutènement : pose des éléments 1, réglage. |  | 1 j/10 éléments |
| H | Réglage, nivellement fond de fouille |  | 1 j |
| C | Terrassement en pleine masse pour les fondations mécaniquement |  | 3 j |
| E | Signalisation, implantation et préparation du chantier |  | 1 j |
| A | Mise en place du béton de propreté |  | 1 j |
| D | Coffrage semelle Ferraillage et Bétonnage avec BPE Décoffrage semelle | 0,85 h/m² 0,34 h/m3 0,10 h/m² | 4j |
| B | Remblai mécaniquement |  | 1j/580m3 |
|  | Fabrication des éléments : 60 éléments avec l = 2,50 m |  | 1 j/6 éléments |

9°/Le bâtiment à étudier est représenté schématiquement sur le plan de coffrage complété par une coupe verticale de principe au voisinage du poteau P5.

On donne :

| Types de charges | Désignations | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| Permanentes | - Poids spécifique des éléments B.A. - Planchers type dalle pleine reposant sur murs, poutres et poteaux, coulés en place sans reprise de bétonnage - épaisseur des dalles - revêtement | 2500 daN/m3 20cm 820 N/m² |
| Variables | - Charges d’exploitation : - terrasse non accessible | 100daN/m² |

- lf = 0.7l0

- Béton : fc28 = 25MPa ; Acier : fe = 400 MPa

- La majorité des charges est appliquée avant 90 jours.

- Enrobage pour poteau : 2 cm

- Enrobage  pour semelle : 5 cm

- Fissuration préjudiciable

- Contrainte admissible du sol : σsol= 0.35 MPa

On demande de :

1°/Calculer les charges supportées par le poteau P5 à l’E.L.U  et à l’E.L.S

2°/ Déterminer le ferraillage complet du poteau P5 et représenter sa section sachant que :

Nu = 0.61 MN

3°/ Etudier la semelle S5 en prenant Nu = 0.61 MN et  Nser=0.443MN

- dimensionner  en plan et en élévation la semelle S5

- déterminer les armatures des deux nappes de la semelle S5 à  l’E.L.U  et à l’E.L.S

- faire un schéma de son ferraillage

Barème de notation

1°/………………………………../4pts

2°/………………………………../4pts

3°/………………………………../4pts

4°/………………………………../4pts

5°/……………………………....../3pts

6°/……………………………....../4pts

7°/……………………………....../4pts

8°/……………………………....../6pts

9°/……………………………....../7pts