| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, Session Juin  2010

Formation initiale et cours du soir

Filière	 : Technicien spécialisé Gros Œuvres 			Epreuve : Théorique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée : 4heures							Barème:    /40

1°/ L’action d’un technicien spécialisé en Gros Œuvres  s’appuie sur la planification des tâches. Planifier  c’est avant tout prévoir les différentes actions qui aboutissent à livrer, en temps voulu et dans les meilleures conditions, l’ouvrage dont on a la responsabilité.

- Enumérer les types de tâches élémentaires que vous connaissez

- Enumérer les documents qui sont nécessaires à l’établissement d’un calendrier de travaux

2°/Pendant  le déroulement de l’acte de construire, sur un chantier on peut trouver plusieurs  participants qui doivent collaborer pour réaliser en bonnes conditions l’ouvrage.

  - Citer les principales tâches d’un entrepreneur

  - Citer les missions d’un conducteur de travaux

  - Quelles sont les étapes de préparation d’un chantier

3°/ L’élaboration d’un planning T.C.E. passe par les phases suivantes : information, analyse technique et  simulation.

Expliquer la phase de l’analyse technique.

4°/ D’après le décret des Marchés publiques, les types de marchés au Maroc, selon le mode d’exécution sont : les marchés-cadre, les marchés reconductibles, marchés à tranches conditionnelles, marchés allotis. Expliquer les  marchés reconductibles

5°/Ecrire les facteurs qui peuvent provoquer des écarts du budget de matériaux.

6°/L’architecte ou l’ingénieur civil établit le plan de terrassement indispensable à l’entrepreneur.

Citez les principales indications que doit comporter ce plan ?

7°/ Définir les termes suivants concernant un granulat naturel ?

- Masse volumique absolue ;

- Masse volumique apparente ;

- Teneur en eau .

8°/Calculer le cheminement suivant et déterminer l’altitude du repère R2 ?

| Points | Avant |  |  |  | Arrière |  |  |  | dh | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Di (m) | Z (gr) | Dh (m) | Dz (m) | Di (m) | Z (gr) | Dh (m) | Dz (m) |  |  |
| R1 |  |  |  |  | 52,361 | 95,3695 |  |  |  | 157,635 |
| 1 | 72,362 | 98,2674 |  |  | 83,368 | 101,3628 |  |  |  |  |
| 2 | 68,361 | 107,3629 |  |  | 75,320 | 94,3974 |  |  |  |  |
| 3 | 61,359 | 103,3674 |  |  | 63,254 | 112,3695 |  |  |  |  |
| 4 | 91,346 | 95,3621 |  |  | 90,162 | 104,3642 |  |  |  |  |
| 5 | 73,201 | 99,3268 |  |  | 65,365 | 97,3625 |  |  |  |  |
| 6 | 64,306 | 113,0265 |  |  | 21,329 | 98,3221 |  |  |  |  |
| R2 | 59,998 | 99,3256 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Avec :

- Di (m)	: Distance suivant la pente en mètre

- Z (gr)		: Angle Vertical en grade

- Dh (m) 	: Distance horizontale en mètre

- Dz (m) 	: Dénivelée en mètre

- Dh 		: Distance horizontale

9°/Un poteau en béton armé a une section hexagonale de coté a=15cm. Sa longueur de flambement est évaluée à 3.50m. Il doit supporter un effort normal de compression

Nu= 0.77MN

Les données :

- Matériaux :

Béton fc28= 25Mpa

Acier FeE400

- Enrobage des aciers : c=2cm

- Plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours.

Travail demandé :

- Déterminer en fonction de a :

  - L’aire B de la section du poteau.

  - La section réduite de béton Br.

  - Les moments d’inertie par rapport aux axes centraux principaux xx’ et yy’.

  - Le rayon de giration minimal de la section du poteau.

- Calculer les armatures longitudinales du poteau.

- Calculer les armatures transversales du poteau ainsi que leur espacement.

- Représenter schématiquement une coupe transversale du poteau avec un ferraillage complet en respectant les dispositions constructives.

10°/ Un des premiers problèmes à résoudre au début de « l’étude méthode » d’un projet est la détermination des cadences d’exécution. Cette étude passe par la détermination du nombre de grues nécessaire pour réaliser le projet dans le délai imparti.

Le projet consiste à la construction d’un complexe de 2 blocs A et B en R+5 à l’usage d’habitation.

Les calculs précisent 5 jours de cycle technique pour la réalisation d’un étage de bloc A.

On vous demande de calculer la saturation de grue sur un étage de bloc A et le nombre de grues à installer pour respecter ce cycle technique.

Données :

| Bâtiment A Etage 1 | Unité (U) | Temps unitaire (TU) | Quantité | Charge horaire (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches élémentaires de la grue |  |  |  |  |
| Eléments porteurs verticaux : |  |  |  |  |
| Voiles banchés |  |  |  |  |
| Banches à compas (le colis) | U | 0,11 | 32 |  |
| Angle | U | 0,11 | 6 |  |
| Lest de stabilité | U | 0,04 | 8 |  |
| Mannequin | U | 0,06 | 15 |  |
| Approvisionnement d’armatures (un colis pour 10 m2) | Ens | 0,06 | 21 |  |
| Approvisionnement de béton à la benne (1 m3) | m3 | 0,12 | 40 |  |
| Poteaux |  |  |  |  |
| Coffrage métallique | Ens | 0,10 | 4 |  |
| Cage d’armature | U | 0,10 | 4 |  |
| Approvisionnement de béton à la benne (1 m3) | m3 | 0,40 | 1 |  |
| Maçonnerie |  |  |  |  |
| Approvisionnement de blocs de béton manufacturés | Palette | 0,10 | 30 |  |
| Approvisionnement de bacs de béton mortier (0,3 m3) | U | 0,07 | 16 |  |
| Approvisionnement de linteaux préfabriqués | Palette | 0,10 | 1 |  |
| Prévention |  |  |  |  |
| Déplacement d’un platelage de trémie | U | 0,50 | 4 |  |
| Approvisionnement en lisse, sous-lisses et potelets de garde corps | Colis(1) | 0,06 | 8 |  |
| Déchargement de camions |  |  |  |  |
| Palette de blocs de béton manufacturés | Camion | 0,20 | 30 |  |
| Eléments préfabriqués | Camion | 0,40 | 1 |  |
| Total |  |  |  |  |
| Aléa et temps improductif 15% |  |  |  |  |
| Gène et attente dues aux interférences de flèches 10% |  |  |  |  |
| Temps total d’occupation de la grue |  |  |  |  |
| Nombre de jours moyens (7,8h/j) nécessaires à la réalisation du niveau étudié |  |  |  |  |
| Nombre de grue |  |  |  |  |

Intégrer un temps supplémentaire de :

15% pour aléas, attentes et manutentions oubliées

10% pour gène et attente dues aux interférences de flèches des grues des deux blocs A et B.

Horaire de travail de la grue : 7,8 h par jour.

N.B : Utiliser le tableau   ci-dessus pour la réponse

Barème de notation

1/………………………………….. .3 pts

2/……………………………………3 pts

3/……………………………………3pts

4/……………………………………2 pts

5/……………………………………3 pts

6/……………………………………3 pts

7/……………………………………3 pts

8/……………………………………6 pts

9/……………………………………8 pts

10/…………………………………..6pts